阳西县创建广东省卫生县城2017年工作方案

为保障人民群众身体健康，提高县城综合管理水平和居民文明卫生意识，推进建设成为省卫生县城，根据工作需要，制定本方案。

一、指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，把创建省卫生县城活动纳入县“十三五”卫生发展规划，通过创建省卫生县城，全面提高县城综合管理水平和居民文明卫生意识，更好地保障人民群众身体健康。

二、总体要求

在县委、县政府的领导下，在县三创办和县创卫办的具体指导下，各单位按照《阳西县创建广东省卫生县城实施方案》（西办发〔2015〕4号）、《阳西县创建广东省卫生县城2017年工作方案》等文件明确的职责分工以及任务安排，做好工作推进以及资料的收集、整理工作，定期报县三创办和县创卫办。

三、重点工作任务

（一）爱国卫生组织管理

1．制定《阳西县实施新时期爱国卫生运动工作方案》《阳西县病媒生物防制工作管理办法》《阳西县医疗废物管理办法》。（负责单位：县卫计局，责任人：陈俊华）

2．制定《阳西县县城“门前三包”责任制管理办法》。（负责单位：县综合执法局，责任人：韩玉珊）

（二）开展健康教育及控烟工作

1．在县城内各机关（企、事业）单位、学校、公共场所张贴禁烟标志和设置健康教育宣传专栏，创建无烟单位。（责任单位：县卫计局，责任人：陈俊华）

2．县城内各中小学校按照教育部《中小学健康教育指导纲要》要求开设健康教育课，有负责该项工作的领导并有卫生导师、教案、课程表、备课本、试卷等，积极组织学生开展生动活泼的健康教育活动，培养学生养成良好的健康行为。（责任单位：县教育局，责任人：张开热）

3．开展医疗机构健康教育。医疗卫生单位积极开展以社区为基础的健康教育，设有健康教育专栏和健康教育处方，内容至少每季度更新一次，档案资料齐备、规范，向病人及其家属进行多种形式的健康教育。（责任单位：县卫计局，责任人：陈俊华）

（三）县城市容环境卫生

1．加大整治市容“六乱”力度，不定期开展联合执法行动，不断加强市容卫生和秩序管理。加快推进街道硬底化、绿化、美化、亮化工作。（负责单位：县综合执法局，责任人：韩玉珊）

2．加强环卫机构和队伍建设，结合实际制订或修订相关环卫制度，逐步完善生活垃圾处理市场化运营体系，不断提高机械化清扫率，加强垃圾中转站和县城生活垃圾卫生填埋场管理，巩固垃圾无害化处理率。（负责单位：县住建局，责任人：谢汝蓬）

3．农贸市场划行归市，布局合理，秩序井然，环境保持清洁；商品划行归市，摊位摆放整齐，严禁无照经营，严禁保护类野生动物进入市场销售。（责任单位：县工商局，责任人：吴健新）

4．各类建筑工地加强文明施工，设置隔离设施，保持工地清洁和物料堆放整齐，减少工地扬尘和运输车辆遗洒现象。（负责单位：县住建局，责任人：谢汝蓬）

（四）加强环境和水源保护

1．严格贯彻执行环保政策法规和环保规划，制订或修订环保相关制度。（责任单位：县环保局，责任人：郑增华）

2．在县城建成区范围内，大气可吸入颗粒物按规定进行监测。（责任单位：县环保局，责任人：郑增华）

3．加强对县城建成区噪声敏感建筑物集中区域内建筑工地夜间施工及营业性文化娱乐场所噪声排放监督管理。（责任单位：县环保局，责任人：郑增华）

4．加强集中式饮用水水源保护区的监督检查，确保集中式饮用水水源地水质达标率达100%。（责任单位：县环保局，责任人：郑增华）

5．加大力度整治禽畜养殖禁建区、禁养区内养殖场。（责任单位：县农业局，责任人：吴锐）

6．指导县城两家污水处理厂做好二期扩产工作，大力推进县城旧城区污水管网建设。（负责单位：县住建局，责任人：谢汝蓬）

（五）病媒生物预防控制

1．病媒生物防制设施安装。安装毒鼠屋、防蚊闸，完善“四害”防制等各项设施。（责任单位：县卫计局，责任人：陈俊华）

2．病媒生物预防控制。定期开展灭鼠、灭蝇、灭蚊、灭蟑工作。（责任单位：县卫计局，责任人：陈俊华）

（六）食品安全、生活饮用水和公共卫生

1．加强食品安全监督管理。做好食品安全，加强餐饮服务业管理，监督落实做好保洁、消毒措施。酒店、餐饮店、早餐店、食品加工场所等按规定安装防尘、防蝇、防鼠“三防”设施，并落实“门前三包”。（责任单位：县食品药品监管局，责任人：江麦基）

2．抓好学校食堂管理，按规定配置卫生设施设备。县城普通中小学设卫生室，按国家要求配足配齐学校卫生员。学校教学建筑、环境噪声、教学采光照明以及黑板、课桌椅的设置符合国家有关标准；学校食堂符合食品安全要求；饮用水水质符合《生活饮用水卫生标准》。（责任单位：县教育局，责任人：张开热）

3．加强“六小”行业管理，指导和督促旅馆、美容美发厅、歌舞厅、公共浴室、沐足城、网吧等场所达到内外环境整洁、公共用品清洗消毒设施设备齐全、工作人员操作符合卫生规范的要求，汽车站卫生符合国家和本行业卫生标准的要求。（责任单位：县卫生监督所，责任人：王冠峰）

4．加强生猪定点屠宰场管理，确保生猪定点屠宰场符合《生猪屠宰管理条件》的要求。（责任单位：县农业局，责任人：吴锐）

（七）传染病防治

认真贯彻执行《传染病防治法》，依法开展监督管理工作，医疗机构设有预防保健组织，切实落实计划免疫，规范免疫接种。（责任单位：县卫计局，责任人：陈俊华）

（八）单位、居民区和城中村、旧城区卫生

参照《阳西县创建广东省卫生县城实施方案》的任务安排，按照旧城区、城中村及城乡结合部环境卫生管理的有关要求，完成县城旧城区、城中村及城乡结合部创卫工作任务，确保创建省卫生县城目标如期实现。（责任单位：织镇政府，责任人：许卫）

四、保障措施

（一）领导重视。各单位要高度重视创建省卫生县城工作，单位主要领导负总责，分管领导具体抓，安排专人负责，制定切实可行的实施方案，并认真抓好各项工作的落实，确保创建省卫生县城工作顺利推进。

（二）加强经费保障。县财政局要把2017年创建省卫生县城经费纳入县财政预算，保障创建省卫生县城各项工作经费及时拨付。

（三）加强部门协调。创建省卫生县城工作是一项社会工程，各单位要及时互通信息，紧密配合，形成创建省卫生县城合力。

（四）加强宣传发动。县创卫办要牵头组织多种形式的创建省卫生县城实践活动，利用广播电视、媒体、横幅、板报、标语、公益广告等，对创建省卫生县城进行宣传和报道，定期编发创建省卫生县城工作简报，营造创建省卫生县城的浓厚社会氛围。

（五）加强督导检查。县创卫办要不定期对创建省卫生县城工作进展情况进行督导检查，及时通报督查情况。2017年12月上旬，各单位要整理好本年度创建省卫生县城工作的资料、图片、总结报县创卫办；12月下旬，由县三创办组织对各单位落实创建省卫生县城工作进行督导评估。