附件

阳西县全面深化县级公立医院综合改革

重点任务分工和进度安排表

| 序号 | 工作任务 | 任务分工 | 时间进度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完成县级公立医院规范化、标准化建设，县域内住院率提高到90%以上，基本实现大病不出县 | 县卫计局牵头，相关部门配合 | 2017年12月底前完成 |
| 2 | 编制县域医疗卫生服务体系规划 | 县卫计局、县发改局、县财政局 | 2016年12月底前完成 |
| 3 | 深化管理体制改革 | 县编办、县发改局、县财政局、县人社局、县卫计局、各县级公立医院 | 2016年启动 |
| 3.1 | 组建县级公立医院管理委员会 | 县编办、县人社局、县卫计局、各县级公立医院 | 2016年12月底前完成 |
| 3.2 | 落实县级公立医院经营管理自主权 | 县编办、县人社局、县卫计局、各县级公立医院 | 2016年12月底前完成 |
| 3.3 | 制定县级公立医院绩效考核办法 | 县卫计局、县财政局、各县级公立医院 | 2016年12月底前完成 |
| 序号 | 工作任务 | 任务分工 | 时间进度 |
| 4 | 破除以药补医，取消药品加成 | 县卫计局、县发改局、县财政局、县人社局、各县级公立医院 | 2016-2017年持续推进 |
| 5 | 调整医疗服务价格 | 县发改局、县财政局、县人社局、县卫计局、各县级公立医院 | 2015年已启动，2016年12月底前完成并建立动态调整机制 |
| 6 | 落实政府投入责任 | 县财政局 | 2017年12月底前完成 |
| 7 | 实行高值医用耗材阳光采购 | 县卫计局、各县级公立医院 | 2016-2017年持续推进 |
| 8 | 深化医保支付方式改革 | 县人社局、阳江市社保局阳西分局、各县级公立医院 | 2016-2017年持续推进 |
| 8.1 | 全面实施城乡居民大病保险 | 县人社局、各县级公立医院 | 2016年12月底前完成 |
| 8.2 | 全面实施疾病应急救助制度 | 县卫计局、各县级公立医院 | 2016年12月底前完成 |
| 8.3 | 全面实施按病种付费为主、按人头付费、按服务单元付费等复合型付费方式 | 县人社局、各县级公立医院 | 2016年12月底前完成 |
| 9 | 落实医院用人自主权 | 县人社局、各县级公立医院 | 2016年12月底前完成 |
| 10 | 合理核定绩效工资总量 | 县人社局、县卫计局、各县级公立医院 | 2016-2017年持续推进 |
| 序号 | 工作任务 | 任务分工 | 时间进度 |
| 11 | 所有县级公立医院全面达到卫生计生委、省中医药局有关县级医院综合能力建设基本标准要求 | 县卫计局、县编办、县发改局、县财政局、县人社局、各县级公立医院 | 2017年12月底前完成 |
| 11.1 | 确定县级公立医院重点科室建设需求 | 县卫计局、各县级公立医院 | 2016年12月底前完成 |
| 12 | 公布县级公立医院相关信息 | 县卫计局、各县级公立医院 | 2016年12月底建立制度，每年公布 |
| 13 | 根据有关规定和核定人员总量公开招聘 | 县人社局、县卫计局、各县级公立医院 | 2016-2017年持续推进 |
| 14 | 完善县级公立医院内部决策和制约机制 | 县卫计局、各县级公立医院 | 2016-2017年持续推进 |
| 15 | 实行规范化的成本核算和成本管理 | 县卫计局、各县级公立医院 | 2016-2017年持续推进 |
| 16 | 县级公立医院门诊、住院患者人均费用和总收入同比增幅下降，医疗服务收入（不含药品、耗材和大型设备检查收入）占业务收入比重同比提升，自付医疗费用占总医疗费用比例同比下降 | 县卫计局、县发改局、县财政局、县人社局、阳江市社保局阳西分局、各县级公立医院 | 2016年12月底前完成 |
| 序号 | 工作任务 | 任务分工 | 时间进度 |
| 17 | 县级公立医院医药费用不合理增长趋势得到有效遏制，药占比下降到30%左右，百元医疗收入中消耗卫生材料费降到20元以下 | 县卫计局、县发改局、县财政局、县人社局、各县级公立医院 | 2017年12月底前完成 |
| 18 | 加强医疗质量管理与控制 | 县卫计局、各县级公立医院 | 2016-2017年持续推进 |
| 19 | 改善医疗服务 | 县卫计局、各县级公立医院 | 2016-2017年持续推进 |
| 20 | 完善县级公立医院内部绩效考核制度 | 县卫计局、各县级公立医院 | 2016年12月底前完成 |
| 21 | 制定重点科室建设计划、明确人才、技术和管理能力提升需求 | 县卫计局、县人社局、各县级公立医院 | 2016年12月底前完成 |
| 22 | 推动医联体、县镇一体化、网络和移动医疗等多种服务方式发展 | 县卫计局、县发改局、县财政局、县人社局、各县级公立医院 | 2016年启动 |
| 23 | 建立与基层医疗卫生机构之间的便捷转诊通道 | 县卫计局、各县级公立医院 | 2016年12月底前完成 |
| 24 | 加强对医务人员执业行为的管理 | 县卫计局、各县级公立医院 | 2016-2017年持续推进 |
| 25 | 实行分级诊疗制度 | 县卫计局、县人社局、各县级公立医院 | 2016年底启动 |